## Slide 2: DzIAŁANIA WSPIERAJĄCE STARTUPY W Akademii leona koźmińskiego
Daria Kowalska

## Slide 3: Diagnoza – stan przed realizacją projektu
Akademia Leona Koźmińskiego kojarzona z przedsiębiorczością, ale brak działań skupiających środowisko startupowe wokół Akademii
Brak usystematyzowanej wiedzy na temat startupów studentów ALK
Nieskoordynowane działania wspierające tworzenie i rozwój startupów
Potrzeba stworzenia trwałych wyróżników ALK, wykorzystywanych w komunikacji w Polsce oraz na rynkach zagranicznych „We Teach Real Business”

## Slide 4: Założenia projektu
Akademia Leona Koźmińskiego jako uczelnia kojarzona ze środowiskiem startupowym, stworzenie atrakcyjnej oferty szkoleń i spotkań, odpowiadanie na potrzeby startupów
Stworzenie programu studiów uwzględniającego potrzeby tej grupy odbiorców
Stworzenie autorskiego uczelnianego programu wsparcia dla startupów studenckich – akcelerator GrowPoint

## Slide 5: Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy
Środowiska startupowe: potrzeba usystematyzowanej praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia i rozwoju biznesu, potrzeby integracji
Studenci-przedsiębiorcy: potrzeba kompleksowego wsparcia w zakresie tworzenia i rozwoju własnego biznesu, w tym pozyskiwania finansowania; aktywizacja studentów w zakresie przedsiębiorczości
Władze uczelni: wiedza na temat działalności startupowej studentów, wsparcia mentorskiego, monitoring potrzeb, udziały ALK w wybranych projektach; program studiów we współpracy z firmami
Wykładowcy: możliwość realizacji projektów badawczych w oparciu o rzeczywiste case studies i współpracę z praktykami
Absolwenci: wsparcie ze strony uczelni w zakresie promocji działalności startupowej, możliwość zainwestowania w startupy na preferencyjnych warunkach
Biznes – możliwość włączenia w działalność wybranych podmiotów we wczesnej fazie rozwoju, programy dedykowane

## Slide 6: Harmonogram projektu
Etap 1: od 2012 – działania integrujące środowiska startupowe wokół uczelni (Aula Polska, StartupSchool, Warsaw Speaks Mobile, startupWeekend i inne)
Etap 2: od 2013 – wprowadzenie do oferty dydaktycznej programu o charakterze praktycznym skierowanego do startupów „zarządzanie w wirtualnym środowisku”, pozyskanie partnerów biznesowych
Etap 3: od 2014 - tworzenie autorskiego akceleratora GrowPoint; start projektu w październiku 2015; pozyskanie mentorów oraz partnerów biznesowych;
Etap 4: czerwiec 2015 - dodanie kategorii startup w konkursie dla absolwentów „Lwy Koźmińskiego” – zbieranie informacji na temat startupów absolwentów (success stories)
Etap 5: od stycznia 2016 start programu akceleracyjnego
Etap 6: wiosna 2016 – ogólnopolska emisja filmu dokumentalnego „Anatomia Startupu” (emisje w kinach, TVP 2, na uczelniach)

## Slide 7: Główne wyzwania w realizacji projektu
Dotarcie do środowisk startupowych, wyłonienie kluczowych inicjatyw, integracja ich wokół ALK
Skonstruowanie autorskiego modelu akceleratora, atrakcyjnego z punktu widzenia zarówno studentów, interesów uczelni, jak i partnerów biznesowych
Zbudowanie programu mentorskiego w oparciu o zasoby własne i zewnętrzne
pozyskanie partnerów biznesowych oraz finansowania działalności GrowPoint

## Slide 8: Osiągnięte rezultaty
ALK gospodarzem największego w Warszawie cyklu spotkań dla środowisk startupowych „Aula Polska”
Organizacja szeregu imprez dla startupów: startupWeekend, Warsaw Speaks Mobile, spotkania Startup School, Tweetup Day, Pipeline Poland i wiele innych

## Slide 9: Osiągnięte rezultaty 2
Stworzenie pierwszego w Polsce programu studiów magisterskich dedykowanego m.in. środowiskom startupowym – najpierw w języku polskim, następnie w języku angielskim; pozyskanie do współpracy Orange (stypendia, praktyki) i innych partnerów biznesowych; granty na rozwój programu
Stworzenie własnego akceleratora GrowPoint – w miesiąc od uruchomienia pod opieką GrowPoint znalazło się 11 startupów, z czego 7 to firmy studentów z zagranicy
Prawa do emisji filmu dokumentalnego „Anatomia Startupu” z udziałem dwóch absolwentów ALK (na 5 prezentowanych sylwetek) zakupione przez TVP 2. Emisja planowana na wiosnę 2016

## Slide 10: Podpowiedzi dla innych uczelni
Konieczność pozyskania strategicznego wsparcia władz Uczelni oraz interesariuszy do tego typu inicjatyw, współkreujacych wartość Uczelni
Wdrożenie spójnego, kompleksowego programu współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz aktywizacji społeczności studenckiej pozwala na stworzenie wartości dodanej dla studentów.
Pozyskanie partnerów biznesowych do realizacji programów studiów (praktyczny wymiar, wartość dodana – stypendia, praktyki)
Własny program inkubacyjny / akceleracyjny pozwala na stałe monitorowanie aktywności biznesowej studentów, realizację własnych projektów badawczych z tego obszaru, zapewnienie udziałów uczelni w wybranych biznesach.

## Slide 11: Podsumowanie
Dzięki spójnym i konsekwentnym działaniom w obszarze startupów udało się znacząco umocnić wizerunek ALK jako uczelni przyjaznej biznesowi
Nadzwyczaj duże zainteresowanie udziałem w programie akceleracyjnym studentów z zagranicy potwierdza potrzebę podejmowania tego rodzaju działań i może stanowić atrakcyjną zachętę do podjęcia studiów w Polsce
Długofalowe działania w tym obszarze przyczyniają się do wzrostu prowadzonych z sukcesem przedsięwzięć biznesowych i docelowo stanowią wyróżnik nie tylko ALK, ale również Polski na międzynarodowym rynku edukacyjnym