## Slide 2: Wdrożenie Zarządzania Projektowego W Akademii Leona Koźmińskiego
Maciej Madziński
Dyrektor Operacyjny
Maciej Zadworny
Oskar Kurlanc
Mariusz Łopaciński

## Slide 3: Diagnoza – stan przed realizacją projektu
Rozproszona wiedza na temat realizowanych projektów.
Niedostateczny monitoring kosztów.
Brak centralnego zarządzania projektami wewnętrznymi w wymagającym środowisku akademickim.

## Slide 4: Założenia projektu
Powołanie Biura Projektów ALK (PMO) odpowiedzialnego za wypracowanie metodyki projektowej.
Wewnętrzne szkolenia dla pracowników.
Wprowadzenie mechanizmów dzielenia się wiedzą.
Raportowanie zarządcze.

## Slide 5: Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy
Kierownictwo Uczelni
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Kadra administracyjna

## Slide 6: Harmonogram projektu
Projekt został podzielony na kilka etapów:
Etap 1: Wypracowywanie dedykowanej metodyki ALK.
Etap 2: Tworzenie narzędzi informatycznych.
Etap 3: Spotkania informacyjne.
Etap 4: Wdrażanie raportowania zarządczego.

## Slide 7: Główne wyzwania w realizacji projektu
Opór przed zmianą!
„Zawsze tak pracowaliśmy…”
Wdrażanie innowacyjnych metodyk w środowisku akademickim – Agile PM.
Konieczność pogodzenia struktury akademickiej z macierzową strukturą projektową.

## Slide 8: Osiągnięte rezultaty
Skutecznie wdrożona metodyka zarządzania projektami.
Uruchomione, dedykowane narzędzie informatyczne.
Decentralizacja procesów zgłaszania pomysłów.
Tutorzy, którzy wspierają i szkolą kierowników projektów.
Wypracowane raportowanie zarządcze.

## Slide 9: Podpowiedzi dla innych uczelni
Metodyka projektowa nie jest celem samym w sobie – jest narzędziem do osiągnięcia celu.
Zarządzanie projektowe daje szansę na elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu.
Decentralizacja procesów zarządczych sprzyja realizacji wartościowych inicjatyw projektowych.
Równowaga między zarządzaniem projektowym a bieżącą działalnością operacyjną.

## Slide 10: Podsumowanie
Zarządzanie Projektowe:
Usprawniło bieżące funkcjonowanie Uczelni.
Zwiększyło przewidywalność realizowanych inicjatyw projektowych.
Wpłynęło na skuteczność realizowanych celów strategicznych Akademii Leona Koźmińskiego.